中共霸州市委办公室

霸州市人民政府办公室

关于印发《霸州市执法监管部门和窗口单位

为民服务提质提效专项行动实施方案》的

通    知

各乡镇党委、政府，开发区（产业园区）工委、管委，办事处，市直各部门，中省直驻霸各部门：

现将《霸州市执法监管部门和窗口单位为民服务提质提效专项行动实施方案》印发给你们，请结合自身实际，认真贯彻执行。

中共霸州市委办公室

霸州市人民政府办公室

2013年9月29日

霸州市执法监管部门和窗口单位

为民服务提质提效专项行动实施方案

为更好地贯彻落实《廊坊市执法监管部门和窗口单位为民服务提质提效专项行动工作方案》要求，提高我市执法监管部门和窗口单位服务质量和工作效率，结合本地实际，制定如下实施方案：

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、省委八届五次全会和廊坊市委五届五次全会精神，以着力解决群众反映强烈的突出问题为切入点，以解放思想、改革创新为动力，以提高为民服务水平为目标，将为民服务提质提效专项行动贯穿党的群众路线教育实践活动全过程，按照“整合、再造、做实、过硬”的原则，积极探索服务提质、工作提效的新思路、新措施、新途径，使群众反映强烈的突出问题得到有效解决，机关干部作风明显转变，办事效率明显提高，发展环境明显优化，为加快推进全市经济、政治、文化、社会、环境五大品质提升，加速建设国际化生活品质城市提供坚强保障。

二、主要任务

围绕落实全省“八个一”的总体任务，积极抓好十个方面32件实事。

（一）清理审批事项

1、做好承接工作。针对国务院、省政府、廊坊市政府公布取消和下放的审批事项，各部门要在1个月内做好承接工作，并即时向社会进行公布。对要求取消的事项，必须立即停止审批，对各级下放的事项，涉及的有关部门要加强研究、确保落实到位。对取消和下放事项涉及部门规范性文件的，立即修改完善；对涉及市政府规范性文件的，主动提出修改意见或制定修改计划，积极与市政府法制办沟通解决。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市政府法制办、市直有关部门负责。

2、加强后续监管。对于已经取消和下放的事项，各有关部门要在9月30日以前，按照国务院办公厅、省政府和廊坊市政府的要求，逐项对照，组织开展自查自纠工作，自查报告于9月底前报市监察局。10月份，相关部门对各部门贯彻落实情况进行集中监督检查，对违反规定继续审批或变相审批，以及滥用审批权等问题，造成严重后果的，将严肃追究有关人员责任。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市监察局行政效能室、市政府法制办、市直有关部门负责。

3、公开保留事项。对国务院、省政府、廊坊市政府取消和下放的项目在媒体公布，在行政服务中心的电子显示屏、公开栏公开，公开时间不少于两个月；有关部门在部门网站、行政服务中心办事窗口进行公开，公开时间不少于两个月。10月底前，法制部门要对保留实施的行政许可、非行政许可审批、行政监管事项列出详细目录，并在河北效能网行政职权动态管理系统完成注册（http://zygh.heb.gov.cn）。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市行政服务中心、市政府法制办、市直有关部门负责。

（二）再造审批流程

4、创新审批机制。行政服务中心要大力推进以“两集中、两到位”为主要内容的行政审批权相对集中改革，切实做到审批权向一个内设机构集中、该机构向服务中心集中，做到审批事项进中心到位、向窗口授权到位。进驻市行政服务中心办事大厅的各部门对审批窗口充分授权，启用审批专用章，设立“首席代表”。按照“审批关口前移”的要求，进一步健全窗口和后方处室的审批联动机制，全面推行“审核合一”和“一审一核”制度，形成从咨询、受理到发文（发证）整个审批过程在行政服务中心完成的审批新格局。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市行政服务中心、市政府法制办、市直有关部门负责。

5、推行并联审批。清理和规范前置事项，推进部门间的平滑流转。凡同一审批事项涉及两个以上部门的, 由行政服务中心协调，实行集中办理。以构建基本建设项目联合审批为突破，实现更多项目、更多部门、更多环节的并联审批，做到“多项合一、一窗受理、一次收文、并联审批、统一收费、限时办结”。年底前，由市发改委牵头，编制完成项目投资并联审批流程图，并向社会公布；市工商局要认真落实国家、省、廊坊市改革工商登记制度的有关部署，清理提出我市工商登记拟取消的前置审批项目和改为后置审批的项目，完成相关工作；其它涉及需并联审批事项，年底前由市行政服务中心统一制定目录及流程图，实行并联审批制度。

此项工作由市行政服务中心、市发改委、市工商局分别牵头负责，市监察局监察综合室、市政府法制办、市直有关部门配合。

6、减少审批层级。9月底前，各有关部门要彻底理清各事项的审批环节，明确每一事项审批的层级和步骤，逐项分类设定审批流程。对无法定依据增加的审批部门、增设的审批环节一律予以取消。年底前，具有最终审批权的市直部门，编制完成“多层级审核事项流程时限表”和“取消多层级审批环节目录”，报市政府法制办和市监察局备案，并向社会公开。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市政府法制办、市直有关部门负责。

7、优化内部流程。全面清理部门内部实施审批过程中涉及的内部处室之间、岗位之间多头审批的事项。建立两岗审核终结制度，同一内容最多由两个岗位审核把关。12月底前，具有行政审批职能的部门编制完成“部门内部审批流程图”和“取消部门内部审批环节目录”，报市政府法制办和市监察局备案，并向社会公开。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市行政服务中心、市政府法制办、市直有关部门负责。

8、压缩审批时限。各职能部门和外部用户（企业、公众等）共同参与，合理考虑法定时限要求和用户时限需求之间的关系，针对每一审批事项提出时限压缩的指标，确定合理的审批时限，力求各事项办理时限比法定时限至少缩短50%，有条件的应争取现场办结。

此项工作由市监察局行政效能室牵头，会同市行政服务中心、市政府法制办、市直有关部门负责。

（三）夯实审批载体

9、完善中心功能。认真落实全省推进政务服务中心标准化建设工作会议精神，进一步加强市行政服务中心标准化建设，12月底前全面落实标准化建设任务，达到硬件建设、进驻事项、审批流程、内部管理“四统一”的要求。加快乡（镇、街道）、村（社区）便民服务站（室）建设，将与群众生产生活密切相关的社会事务、劳动保障、卫生计生等服务事项统一纳入，集中办理，全程代办。规范市直部门服务窗口建设，将所有审批服务事项全部纳入窗口办理，编制《流程时限表》，真正实现“一口对外”。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市行政服务中心、市政府负责。

10、深化网上审批。加强网上审批系统建设，将所有行政许可和非行政许可审批及服务事项，全部纳入网上审批系统，实现所有职能部门行政审批事项均在“三级联网审批服务平台”上办理，确保全市行政审批信息、资源共建共享。有关部门的行政审批信息数据，要按照《中华人民共和国行政许可法》和国家有关规定统一纳入行政审批信息数据库，向其他审批部门和社会公开（涉密的除外），方便企业和群众免费查询。加大在线查询监督系统推广应用力度。各部门要按照规范透明的要求，实时公开审批服务办件的办理进度，方便服务对象查询。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市行政服务中心、市工业经济运行局、市发改委、市直有关部门负责。

11、建立协办机制。全市各执法监管部门和窗口单位都要明确协办员和带班领导，协办员和带班领导姓名、职务、联系方式、监督电话等信息在机关显著位置和部门网站全天候公开公示。属于本单位职责范围内的事项，除依法依规必须由服务对象直接办理的确认、验证等环节外，协办员负责全程代办，及时回复办理结果。不属于本单位职责范围内的事项，经与负责承办的单位沟通衔接后，向服务对象开具交接单，载明承办单位及协办人员联系方式，保障群众办事无障碍。9月底前，各单位都要建成“零障碍”服务全程协办机制。

此项工作由市监察局行政效能室牵头，会同各乡镇（区、办）、市直有关部门负责。

（四）规范涉企收费

12、清理收费项目。对企业日常生产经营中的各类行政事业性收费和经营服务性收费进行全面清理，能够取消的一律取消，有自由裁量空间的一律按最低标准执行。9月底前，要编制完成涉企行政事业性收费目录，发放给缴费企业，并向社会公开。11月底前，公布涉企经营服务性收费项目。

此项工作，由市财政局牵头清理行政事业性收费，市物价局牵头清理经营服务性收费，会同市政府、市直有关部门负责。

13、改革收费方式。对于涉企行政事业性收费项目，将部门多头收费，改为由财政部门向企业定期、定额一口收费。市政府要根据涉企收费项目和标准、自身财力状况，每年对不同类型不同规模企业的缴费额度进行全面核定，明确各类企业应缴费项目、数额、计费方法，并向社会公布。11月底前，市财政局要指定并公开“一口收费”银行专户。执法部门再到企业收费视为乱收费。

此项工作由市财政局牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

14、规范收费管理。对各类行政审批、行政监管的收费依据、收费标准进行全面审核清理，并予以公开。在政务服务中心设立统一收费窗口或代缴银行窗口，对办理的各类事项实行“一口收费”，严格落实财政专户管理、“收支两条线”等制度。

此项工作由市财政局牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

（五）提升执法水平

15、加强主体管理。以廊坊市作为全省“规范基层执法行为”试点为契机，认真抓好执法主体资格管理工作。每年，市政府要对本级行政执法主体进行确认公布，对不具备行政执法主体资格的单位坚决清理，对不具备资格或未经本级政府公布的执法主体单位（委托执法组织），市财政局一律不得发放行政事业性收费和罚没票据。

此项工作由市政府法制办牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

16、清退无证人员。市政府法制办每年对辖区行政执法人员进行审核确认，已申领行政执法证件人员的基本信息通过网站等形式向社会公示。对离职离岗、不具备行政执法资格、未通过行政执法证件年检的行政执法证件及时清理、收缴和销毁。

此项工作由市政府法制办牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

17、规范处罚行为。严格落实《廊坊市规范行政处罚自由裁量权若干规定》，深化“三步式”执法程序，对首次轻微违规违法，免于行政处罚；对除涉及危害国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全、环境保护等严重违法行为外，一律实行低限罚款。各行政执法部门要根据法律法规变化，及时对行政裁量权基准和适用规则动态调整，并报市政府法制办审定备案。

此项工作由市政府法制办牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

18、减少涉企检查。严格落实“企业安静生产经营日”制度，除安全生产、食品安全、质量安全、环保事务和刑事案件等紧急事项外，执法部门只能在每月最后一周进入企业执法检查，建立轻微违规问题预先警告制度、整改复查制度，积极推行“网格化”管辖模式。

此项工作由市监察局执法监察室牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

19、实施项目跟踪。对全市确定的10个建设项目实施效能跟踪，市纪检监察机关要通过实时了解、现场核查、跟踪办理、明查暗访、受理投诉等形式，加强与项目建设单位工作联系和信息沟通，及时发现和解决项目建设中存在的土地制约、融资困难、人才短缺、政策不活、服务不优、不作为乱作为慢作为等问题。

此项工作由市监察局行政效能室牵头，会同市发改委、各乡镇（区、办）负责。

（六）完善交易市场

20、组建正式机构。严格落实各级《关于推进公共资源交易中心规范运行的工作方案》要求，构建“一委、一办、两中心”的领导体制和工作机制。年底前，完成“霸州市公共资源交易中心”的正式批复（正科级机构），明确“三定”职能，落实人员编制，实现履职正常。

此项工作由市编办牵头，会同市行政服务中心负责。

21、实行集中管理。11月底前，市建设局、市国土资源局、市财政局要将原负责各类工程建设交易、土地及矿产交易、国有资产产权交易、政府采购职能的各机构及其交易职能、法律依据等划归市公共资源交易中心，相关业务与原单位彻底脱钩，真正解决“入驻式”问题。

此项工作由市政府办公室牵头，会同市编办负责。

22、统一运行规则。认真落实各级《关于加强公共资源交易监督管理工作的意见》要求，抓好交易前、交易过程中、交易后的监管。12月底前，制定出台全市统一的交易规则，建立全市统一的专家库，实行统一的交易软件系统，全面实现“八个统一”（即统一交易受理登记、信息发布咨询、时间场地安排、专家中介抽取、发放中标通知、费用收取退付、资料保存、电子监察监控）。

此项工作由市行政服务中心牵头，会同市公共资源交易中心负责。

23、杜绝场外交易。凡交易目录规定范围内的项目，都必须进入公共资源交易中心进行交易。从11月份开始，市行政服务中心联合监察机关对场外交易现象进行拉网式检查，并做好登记造册，对不按规定进入市公共资源交易中心进行交易的行为，要依据有关规定严肃处理。

此项工作由市行政服务中心负责，市监察局执法监察室配合。

（七）整合便民热线

24、开通统一号码。年底前，除“110”、“120”、“119”等全国统一电话外，还将本级其他各类民生服务热线电话进行整合，统一开通免费热线961890，实现与全省对接。961890平台设立在市政府办公室，明确工作机构、配强工作人员，全面负责群众诉求的受理、办理工作。

此项工作由市政府办公室牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

25、建立工作机制。按照“统一受理、分级负责、归口办理、限时办结”的原则，年底前，建立出台即时受理、快速分办、协调联动、督查督办、限时办结、回访反馈、舆情分析等一系列专门制度，保障应急服务工作平台高效、有序运行。

此项工作由市政府办公室牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

26、加强监督考核。制定工作考核办法，把来电接通率、在线答复率、按时办结率、服务满意率等作为考核的重要内容，年终组织对平台运行、承办部门进行考核评价。

此项工作由市政府办公室牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

（八）强化信息公开

27、着眼重点领域。按照全省统一要求，全市各主管部门要抓紧做好“9+8”相关信息公开工作，积极迎接第4季度全省进行的逐项检查。具体包括：行政审批、财政预决算和“三公”经费、保障性住房、食品药品安全、环境保护、安全生产、价格和收费、征地拆迁、以教育为重点的公共企事业单位等9个重点领域的信息公开；保障性住房建设、分配和退出，城乡低保补助资金分配使用，征地补偿安置，就业专项资金分配使用，农机具购置补贴分配使用，科技项目补助资金分配使用，扶贫专项资金分配使用，工业企业技术改造专项资金分配使用等8个方面的信息公开。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同各级政府、市直有关部门负责。

28、加大内部公开。全市各单位都要制定内部信息公开事项目录和管理办法，明确内部公开事项、公开方式、监督检查等，推动干部任用、财务报销、政府采购、工程建设、资产管理等事项在单位内部公开。9月底前，各单位制定的内部信息公开事项目录和管理办法，报市纪委监察局备案。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同各级政府、市直有关部门负责。

29、推进司法公开。在全省编制修订司法公开目录的基础上，从11月份起，除涉及国家秘密、未成年人犯罪、个人隐私以及其他不适宜公开的案件和调解结案的案件外，法院的裁判文书应在互联网上公开发布。大力推行庭审网络直播。2014年底前，完成网络庭审直播的硬件建设。建立司法“开放日”制度，开通官方实名微博，开办网上服务大厅，完善重大案件定期通报和新闻发言人制度等。

此项工作由市政法委牵头，会同市法院、市检察院、市公安局、市司法局负责。

（九）强化电子监控

30、实施网络监察。进一步完善提升公共资源交易中心电子监察系统的功能，通过电子监察系统实现对信息发布、公示、中介抽取、专家抽取以及投标的实时监控。

此项工作由市监察局执法监察室牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

31、推行电子评价。通过政府或部门网站问卷调查、窗口办件即时评价等多种方式，及时收集群众意见、建议，不断扩大群众的知情权、参与权和评价权。年底前，对与群众联系密切、直接服务群众的窗口单位，要基本建成电子评价系统，自觉接受服务对象的评价监督。

此项工作由市监察局监察综合室牵头，会同市政府、市直有关部门负责。

（十）提升窗口服务

32、推行星级“窗口”创建活动。按照廊坊市开展的星级“窗口”创建活动，进一步细化目标、制定标准、健全考评体系，对达到服务标准的优秀窗口单位，悬挂效能星，强化窗口单位为民服务的工作理念，增强工作人员服务意识，提升服务质量和服务水平，提高人民群众满意度。

此项工作由市直工委牵头，市直有关部门负责。

三、保障措施

（一）强化组织领导。开展“执法监管部门和窗口单位为民服务提质提效专项行动”是全省党的群众路线教育实践活动所明确的四大专项行动之一，是活动的重要载体和有力抓手，也是建设“效能廊坊”的重要内容。因此，各单位要将此项工作摆在重要位置，主要领导亲自抓。经研究决定，全市成立为民服务提质提效专项行动领导小组办公室，在霸州效能建设领导小组下开展工作。办公室设在市纪委监察局，主任由市纪委副书记刘朝晖同志担任。各单位也要成立专门机构，明确专人负责，加强沟通协调，形成工作合力。

（二）强化督导调度。督查部门要加强对专项行动的督导检查；专项行动领导小组办公室要进行定期调度、随时督导、年底检查；各牵头单位要切实负起责任，协调有关部门把工作做好，并坚持每月底对工作开展情况报送专项行动领导小组办公室；各执法部门和窗口单位要主动接受监督，把群众监督、媒体监督与专项督查结合起来，形成完善有效的工作督导落实机制。

（三）强化宣传引导。宣传部门和新闻媒体要大力宣传专项行动的主要任务、具体措施，统一广大干部的思想认识，引导社会各界广泛参与。市“一报两台”等新闻媒体要开设专栏，总结先进经验，推广好的做法，营造提质提效的浓厚氛围。

（四）强化问责监督。纪检监察部门要加大明察暗访力度，及时发现和纠正执法不公、推诿扯皮、办事效率低下、吃拿卡要报等问题。要畅通投诉渠道，建立快速反应机制，妥善解决群众诉求。要加大查办案件和问责力度，严格落实《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》和《廊坊市效能建设问责办法》，对不按规定时间和要求落实任务、管理失职、行为失范、故意设障、服务质量差的，严肃追究直接责任人和有关领导的责任。年底前，纪检监察部门要筛选一批典型案件，召开新闻发布会公开曝光。要把专项行动作为检验教育实践活动成效的重要内容，纳入民主测评和万人评议，对考核评价不合格的，要限期整改，媒体曝光；对弄虚作假、应付了事的，要严肃处理。

（此页无正文）

中共霸州市委办公室                 2013年9月29日印

（共印120份）